## 开发清单
[5 empty] | 开发任务请优先匹配标准化产品清单。如果标准化开发有bug或有优化需求，请在QQ群（324753254）反馈问题 | [6 empty] | 合计 | 65 | 155.4667 | 0 | 32.5 | 65 | 135.45 | 29.25 | 11.92 | 141.94 | 184.2 | 212.37 | 61.75 | 274.12 |  | 274.12 |  | 0 | 功能设计 |  |  | 功能测试 |  |  |  | 用户测试 |  |  |  | 代码复查 |  |  |  | 其他信息 |  |  | 技术开发
模块 | 功能名称 | 功能编号 | 编号 | 分类 | 任务 | 说明及参考 | 完成阶段 | 开发模式 | 状态 | 类型 | 开发方式 | 难度 | 设计 | 编码 | 升级 | 功能设计 | 技术设计 | 编码及单元测试 | 顾问测试 | 安装 | 首次交付 | 上线人天 | 技术人天 | 功能人天 | 合计人天 | 是否SOW | SOW人天 | 是否变更 | 变更人天 | 设计者 | 状态 | 完成时间 | 测试者 | 状态 | 开始时间 | 完成时间 | 用户 | 状态 | 开始时间 | 完成时间 | 复查者 | 状态 | 截止日期 | 复查备注 | 公司 | 项目名称 | 备注 | 负责人 | 开发者 | 计划开发完成时间 | 7 |  |  | 8
[51 empty] | 2024-07-14 | 2024-07-21 | 2024-07-28 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-08-18
后端 | 岗位管理界面逻辑 | STIC-HR-001 | STIC-HR-001 |  | 岗位列表/岗位编辑界面展示和按钮点击逻辑 |  | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Very Easy | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.35 | 0.7 | 1.575 | 0.315 | 0.14 | 1.61 | 2.1 | 2.415 | 0.665 | 3.08 | Y | 3.08 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 未开始 |  |  | 技术组 | 未开始 | [5 empty] | 技术组 | 杨金平 | [7 empty] | STIC-HR-001-岗位管理界面逻辑 | 0.95
前端 | 岗位管理界面绘制 | STIC-HR-002 | STIC-HR-002 |  | 岗位列表/岗位编辑界面绘制 |  | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Very Easy | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.35 | 0.7 | 1.575 | 0.315 | 0.14 | 1.61 | 2.1 | 2.415 | 0.665 | 3.08 | Y | 3.08 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 未开始 |  |  | 技术组 | 未开始 | [5 empty] | 技术组 | 段曼琦 | [7 empty] | STIC-HR-002-岗位管理界面绘制 | 0.95
后端 | 标签管理页面逻辑 | STIC-HR-003 | STIC-HR-003 |  | 分类/标签管理页面界面展示和按钮点击逻辑 |  | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Easy | 2.4 | 3.6 | 0 | 1.2 | 2.4 | 4.2 | 1.08 | 0.36 | 4.68 | 6 | 6.96 | 2.28 | 9.24 | Y | 9.24 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 未开始 |  |  | 技术组 | 未开始 | [5 empty] | 技术组 | 杨金平 | [7 empty] | STIC-HR-003-标签管理页面逻辑 | 2.52
前端 | 标签管理页面绘制 | STIC-HR-004 | STIC-HR-004 |  | 分类/标签管理页面界面绘制 |  | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Easy | 2.4 | 3.6 | 0 | 1.2 | 2.4 | 4.2 | 1.08 | 0.36 | 4.68 | 6 | 6.96 | 2.28 | 9.24 | Y | 9.24 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 未开始 |  |  | 技术组 | 未开始 | [5 empty] | 技术组 | 段曼琦 | [7 empty] | STIC-HR-004-标签管理页面绘制 | 2.52
后端 | 环境数据库梳理 | STIC-HR-005 | STIC-HR-005 |  | 梳理环境数据库并建表 |  | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Easy | 3.2 | 4.8 | 0 | 1.6 | 3.2 | 5.6 | 1.44 | 0.48 | 6.24 | 8 | 9.28 | 3.04 | 12.32 | Y | 12.32 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 未开始 |  |  | 技术组 | 未开始 | [5 empty] | 技术组 | 周苗 | [7 empty] | STIC-HR-005-环境数据库梳理 | 3.36
前端 | 简历上传页面绘制 | STIC-HR-006 | STIC-HR-006 |  | 按照原型图绘制简历上传页面 | 页面主要功能包括上传简历文件，展示失败成功条数。简历解析后需要在页面下可供点击查看的原始简历，以及AIGC提取出的简历信息。 | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Medium | 3.6 | 7.2 | 0 | 1.8 | 3.6 | 8.1 | 1.62 | 0.72 | 8.28 | 10.8 | 12.42 | 3.42 | 15.84 | Y | 15.84 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 未开始 | [9 empty] | 技术组 | 段曼琦 | [7 empty] | STIC-HR-006-简历上传页面绘制 | 4.86
后端 | 简历上传接口 | STIC-HR-007 | STIC-HR-007 |  | 支持拖动简历相关进行上传解析，解析不对需要进行报错处理 | 支持拖动word/pdf/图片/文件压缩包的格式进行解析上传。上传后并发调用AIGC编排流程对简历进行处理并进行简历入表和简历标签匹配生成。入表前需要进行信息筛选。入表后重新查询并返回简历数据。 | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Medium | 3.6 | 7.2 | 0 | 1.8 | 3.6 | 8.1 | 1.62 | 0.72 | 8.28 | 10.8 | 12.42 | 3.42 | 15.84 | Y | 15.84 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 未开始 | [9 empty] | 技术组 | 杨金平 | [7 empty] | STIC-HR-007-简历上传接口 | 4.86
后端 | 简历详情查询接口 | STIC-HR-008 | STIC-HR-008 |  | 简历查询通用方法 | 根据需求包装VO，提供方法为简历上传/简历展示页面进行简历数据查询 | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Easy | 2.4 | 3.6 | 0 | 1.2 | 2.4 | 4.2 | 1.08 | 0.36 | 4.68 | 6 | 6.96 | 2.28 | 9.24 | Y | 9.24 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 未开始 | [9 empty] | 技术组 | 杨金平 | [7 empty] | STIC-HR-008-简历详情查询接口 | 2.52
AIGC | 简历读取AIGC编排 | STIC-HR-009 | STIC-HR-009 |  | 设计AIGC编排读取简历数据并插入向量 | 进行Agent编排，传入简历文件url，提取简历信息，生成简历关键字，将返回信息进行向量化同步并插入向量库。返回简历信息JSON和关键字进行后续逻辑处理 | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Medium | 3.6 | 7.2 | 0 | 1.8 | 3.6 | 8.1 | 1.62 | 0.72 | 8.28 | 10.8 | 12.42 | 3.42 | 15.84 | Y | 15.84 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 未开始 | [9 empty] | 技术组 | 杨金平 | [7 empty] | STIC-HR-009-简历读取AIGC编排 | 4.86
前端 | 人岗匹配界面绘制 | STIC-HR-010 | STIC-HR-010 |  | 按照原型图绘制人岗匹配交互页面 | 包括用户输入框，用户检索，维度展示与编辑，简历排序展示 | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Medium | 3.6 | 7.2 | 0 | 1.8 | 3.6 | 8.1 | 1.62 | 0.72 | 8.28 | 10.8 | 12.42 | 3.42 | 15.84 | Y | 15.84 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 未开始 | [9 empty] | 技术组 | 段曼琦 | [7 empty] | STIC-HR-010-人岗匹配界面绘制 | 4.86
前端 | 简历详情展示界面 | STIC-HR-011 | STIC-HR-011 |  | 推荐简历展示 | 点击检索出的相似简历，请求简历查询接口进行简历展示 | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Easy | 2.4 | 3.6 | 0 | 1.2 | 2.4 | 4.2 | 1.08 | 0.36 | 4.68 | 6 | 6.96 | 2.28 | 9.24 | Y | 9.24 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 未开始 | [9 empty] | 技术组 | 段曼琦 | [7 empty] | STIC-HR-011-简历详情展示界面 | 2.52
后端 | 职位维度画像生成功能 | STIC-HR-012 | STIC-HR-012 |  | 根据用户选择岗位和岗位描述，按照不同的几个维度，调用维度生成AIGC编排进行维度信息生成 | 需要判断维度是否有填写，在查询的时候如果有传入维度值，则不生成该维度的信息，而是直接用用户录的值 | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Easy | 3.2 | 4.8 | 0 | 1.6 | 3.2 | 5.6 | 1.44 | 0.48 | 6.24 | 8 | 9.28 | 3.04 | 12.32 | Y | 12.32 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 未开始 | [9 empty] | 技术组 | 周苗 | [7 empty] | STIC-HR-012-职位维度画像生成功能 | 3.36
AIGC | 职位维度画像Agent编排 | STIC-HR-013 | STIC-HR-013 |  | 设计Agent编排，输入岗位和岗位描述，按照固定的维度进行信息提取生成并返回 | 若某个维度用户输入有值，则不进行生成 | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Easy | 3.2 | 4.8 | 0 | 1.6 | 3.2 | 5.6 | 1.44 | 0.48 | 6.24 | 8 | 9.28 | 3.04 | 12.32 | Y | 12.32 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 已完成 | [9 empty] | 技术组 | 周苗 | [7 empty] | STIC-HR-013-职位维度画像Agent编排 | 3.36
后端 | 向量评分功能 | STIC-HR-014 | STIC-HR-014 |  | 岗位描述文本+简历提取内容进行评分 |  | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Medium | 3.6 | 7.2 | 0 | 1.8 | 3.6 | 8.1 | 1.62 | 0.72 | 8.28 | 10.8 | 12.42 | 3.42 | 15.84 | Y | 15.84 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 已完成 | [9 empty] | 技术组 | 杨金平 | [7 empty] | STIC-HR-014-向量评分功能 | 4.86
后端 | 标签评分功能 | STIC-HR-015 | STIC-HR-015 |  |  |  | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Medium | 4.8 | 9.6 | 0 | 2.4 | 4.8 | 10.8 | 2.16 | 0.96 | 11.04 | 14.4 | 16.56 | 4.56 | 21.12 | Y | 21.12 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 已完成 | [9 empty] | 技术组 | 周苗 | [7 empty] | STIC-HR-015-标签评分功能 | 6.48
后端 | 关键词评分功能 | STIC-HR-016 | STIC-HR-016 |  |  |  | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Medium | 4.8 | 9.6 | 0 | 2.4 | 4.8 | 10.8 | 2.16 | 0.96 | 11.04 | 14.4 | 16.56 | 4.56 | 21.12 | Y | 21.12 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 已完成 | [9 empty] | 技术组 | 周苗 | [7 empty] | STIC-HR-016-关键词评分功能 | 6.48
后端 | 按照岗位查询推荐简历接口 | STIC-HR-017 | STIC-HR-017 |  | 按照岗位描述进行推荐简历排序查询 | 点击人岗匹配界面检索，调用岗位维度画像生成，简历向量/标签/关键词评分，之后按照权重进行综合评分，将推荐的简历进行返回。需要展示评分细则 | 上线后 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Medium | 4.8 | 9.6 | 0 | 2.4 | 4.8 | 10.8 | 2.16 | 0.96 | 11.04 | 14.4 | 16.56 | 4.56 | 21.12 | Y | 21.12 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 已完成 | [9 empty] | 技术组 | 周苗 | [7 empty] | STIC-HR-017-按照岗位查询推荐简历接口 | 6.48
后端 | 人岗匹配历史记录 | STIC-HR-018 | STIC-HR-018 |  | 记录岗位查询日志及返回的推荐岗位信息 |  | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Medium | 4.8 | 9.6 | 0 | 2.4 | 4.8 | 10.8 | 2.16 | 0.96 | 11.04 | 14.4 | 16.56 | 4.56 | 21.12 | Y | 21.12 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 已完成 | [9 empty] | 技术组 | 周苗 | [7 empty] | STIC-HR-018-人岗匹配历史记录 | 6.48
后端 | 单点登录 | STIC-HR-019 | STIC-HR-019 |  | 单点登录 | 手动在H0维护用户（不超过20人)，进行单点登录相关修改 | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Easy | 2.4 | 3.6 | 0 | 1.2 | 2.4 | 4.2 | 1.08 | 0.36 | 4.68 | 6 | 6.96 | 2.28 | 9.24 | Y | 9.24 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 已完成 | [9 empty] | 技术组 | 杨金平 | [7 empty] | STIC-HR-019-单点登录 | 2.52
后端 | 评分调优 | STIC-HR-020 | STIC-HR-020 |  | 根据实际效果进行简历推荐评分调优 |  | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Medium | 4.8 | 9.6 | 0 | 2.4 | 4.8 | 10.8 | 2.16 | 0.96 | 11.04 | 14.4 | 16.56 | 4.56 | 21.12 | Y | 21.12 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 已完成 | [9 empty] | 技术组 | 周苗 | [7 empty] | STIC-HR-020-评分调优 | 6.48
后端 | 简历上传历史记录 | STIC-HR-021 | STIC-HR-021 |  | 记录每次简历上传信息 |  | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Very Easy | 0.93333 | 1.8667 | 0 | 0.46667 | 0.93333 | 2.1 | 0.42 | 0.18667 | 2.1467 | 2.8 | 3.22 | 0.88667 | 4.1067 | Y | 4.1067 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 已完成 | [9 empty] | 技术组 | 周苗 | [7 empty] | STIC-HR-021-简历上传历史记录 | 1.26
前端 | 简历上传历史记录页面 | STIC-HR-022 | STIC-HR-022 |  | 简历上传历史记录历史查询界面 |  | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Medium | 4.8 | 9.6 | 0 | 2.4 | 4.8 | 10.8 | 2.16 | 0.96 | 11.04 | 14.4 | 16.56 | 4.56 | 21.12 | Y | 21.12 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 已完成 | [9 empty] | 技术组 | 周苗 | [7 empty] | STIC-HR-022-简历上传历史记录页面 | 6.48
后端 | 简历上传历史查询（列表/明细） | STIC-HR-023 | STIC-HR-023 |  | 查询简历上传历史记录列表/明细 |  | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Medium | 4.8 | 9.6 | 0 | 2.4 | 4.8 | 10.8 | 2.16 | 0.96 | 11.04 | 14.4 | 16.56 | 4.56 | 21.12 | Y | 21.12 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 已完成 | [9 empty] | 技术组 | 周苗 | [7 empty] | STIC-HR-023-简历上传历史查询（列表/明细） | 6.48
后端 | 历史失败简历文件重新解析接口 | STIC-HR-024 | STIC-HR-024 |  | 查询简历上传历史记录，对解析失败的简历文件进行重新解析 |  | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Medium | 4.8 | 9.6 | 0 | 2.4 | 4.8 | 10.8 | 2.16 | 0.96 | 11.04 | 14.4 | 16.56 | 4.56 | 21.12 | Y | 21.12 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 已完成 | [9 empty] | 技术组 | 周苗 | [7 empty] | STIC-HR-024-历史失败简历文件重新解析接口 | 6.48
后端 | 同步MDM组织信息job | STIC-HR-025 | STIC-HR-025 |  | 每天凌晨同步MDM组织信息至H0平台 |  | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Very Easy | 0.93333 | 1.8667 | 0 | 0.46667 | 0.93333 | 2.1 | 0.42 | 0.18667 | 2.1467 | 2.8 | 3.22 | 0.88667 | 4.1067 | Y | 4.1067 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 已完成 | [9 empty] | 技术组 | 周苗 | [7 empty] | STIC-HR-025-同步MDM组织信息job | 1.26
后端 | 同步MDM岗位信息JOB | STIC-HR-026 | STIC-HR-026 |  | 每天凌晨同步MDM岗位信息至H0平台 |  | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Very Easy | 0.93333 | 1.8667 | 0 | 0.46667 | 0.93333 | 2.1 | 0.42 | 0.18667 | 2.1467 | 2.8 | 3.22 | 0.88667 | 4.1067 | Y | 4.1067 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 已完成 | [9 empty] | 技术组 | 周苗 | [7 empty] | STIC-HR-026-同步MDM岗位信息JOB | 1.26
后端 | 岗位预解析接口 | STIC-HR-027 | STIC-HR-027 |  | 岗位在进行更新/新建时，若岗位状态为启用，则异步调用岗位预解析接口，将岗位预解析编排的数据，提前存到表中。 |  | SIT前 | 现场开发 | 7-已经上线 | 新增 | H0-Java Program | Very Easy | 0.93333 | 1.8667 | 0 | 0.46667 | 0.93333 | 2.1 | 0.42 | 0.18667 | 2.1467 | 2.8 | 3.22 | 0.88667 | 4.1067 | Y | 4.1067 | N | 0 | 王明雷 | 已完成 |  | 王明雷 | 已完成 |  |  | 项目组 | 已完成 | [9 empty] | 技术组 | 周苗 | [7 empty] | STIC-HR-027-岗位预解析接口 | 1.26
Note on D2: Zhaoyang: 功能编号，模块+序号，如PO-001
Note on E2: Zhaoyang: 功能编号+序号，如PO-001-01、PO-001-02
Note on H2: 可以详细描述下开发原因、开发点、难点、思路、疑问等。但也要注意言简意赅。 可以参考哪个开发，如标准化、某个项目的开发等等。简洁说明下
Note on N2: Xiaokang: 对于想灵活指定人天的可以使用Maintain
Note on AT2: Zhaoyang: 增加备注，用以维护复查中的问题
Note on BA2: Jianhua: 月份，公式自动，请不要改
Note on BA3: Jianhua: 日期，非数字哦

## 标准化产品清单 (hidden)
产品编号 | 产品名称 | 模块 | 产品分类 | 主技术产品经理 | 副技术产品经理 | 业务产品经理
HDSP0000 | 开发规范及文档模板_FOR_EBS | BASIC | 通用程序 | 姚昆 | 贺斌 | 姚昆
HDSP0001 | 通用安装工具包_FOR_EBS_R12 | BASIC | 通用程序 | 姚昆 | 贺斌 | 姚昆
HDSP0002 | 模块初始化及通用功能_FOR_EBS_R12 | BASIC | 通用程序 | 姚昆 | 贺斌 | 姚昆
HDSP0003 | 金税接口_FOR_EBS_R12 | AR | 平台类 | 谈树根 | 钟兴林 | 刘阳
HDSP0004 | 凭证打印_FOR_EBS_R12 | GL | 单据类 | 杨进丰 | 陈土钦 | 刘阳
HDSP0005 | 报表浏览器_FOR_EBS_R12 | FIN | 工具类 | 杨进丰 | 吕立元 | 姚昆
HDSP0006 | 现金流量表_FOR_EBS_R12 | GL | 报表类 | 杨进丰 | 刘洪玉 | 刘阳
HDSP0007 | 库存收发存报表_FOR_EBS_R12 | INV | 报表类 | 王炳燕 | 陈贤坤 | 王瑜
HDSP0008 | 应付款余额报表_FOR_EBS_R12 | AP | 报表类 | 杨进丰 | 邓金边 | 张晶
HDSP0009 | 供应商三栏帐_FOR_EBS_R12 | AP | 报表类 | 杨进丰 | 邓金边 | 张晶
HDSP0010 | 客户三栏帐_FOR_EBS_R12 | AR | 报表类 | 钟兴林 | 谈树根 | 吴干元
HDSP0011 | 总帐三栏账_FOR_EBS_R12 | GL | 报表类 | 杨进丰 | 陈土钦 | 刘阳
HDSP0012 | 关帐检查报表_FOR_EBS_R12 | FIN | 报表类 | 陈夏晓 | 唐朝阳 | 刘阳
HDSP0013 | 帐户余额_FOR_EBS_R12 | GL | 报表类 | 姚昆 | 李平辉 | 刘阳
HDSP0014 | 帐户分析表(综合本位币)_FOR_EBS_R12 | GL | 报表类 | 杨进丰 | 陈土钦 | 刘阳
HDSP0015 | 固定资产台帐_FOR_EBS_R12 | FA | 报表类 | 钟兴林 | 谈树根 | 刘阳
HDSP0016 | HDSP:数据安全性控制 | TECH | 平台类 | 肖辉平 | 董乃浩 | 李应龙
HDSP0017 | HDSP:库龄分析报表 | INV | 报表类 | 王炳燕 | 李平辉 | 李茜
HDSP0020 | 杂项出入库单_FOR_EBS_R12 | INV | 单据类 | 王炳燕 | 李平辉 | 邵葵
HDSP0021 | 组织间转移单_FOR_EBS_R12 | INV | 单据类 | 王炳燕 | 李平辉 | 王瑜
HDSP0022 | 子库存转移单_FOR_EBS_R12 | INV | 单据类 | 王炳燕 | 李平辉 | 王瑜
HDSP0023 | 项目转移单_FOR_EBS_R12 | INV | 单据类 | 王炳燕 | 李平辉 | 邵葵
HDSP0024 | 销售发货单_FOR_EBS_R12 | INV | 单据类 | 王炳燕 | 李平辉 | 程沛
HDSP0025 | 接收入库单_FOR_EBS_R12 | INV | 单据类 | 王炳燕 | 李平辉 | 李应龙
HDSP0026 | 接收退货单_FOR_EBS_R12 | INV | 单据类 | 王炳燕 | 李平辉 | 李应龙
HDSP0027 | 生产完工入退库单_FOR_EBS_R12 | WIP | 单据类 | 王炳燕 | 李平辉 | 张婷婷
HDSP0028 | 生产领料申请单_FOR_EBS_R12 | WIP | 单据类 | 王炳燕 | 李平辉 | 张婷婷
HDSP0029 | 生产领退料单_FOR_EBS_R12 | WIP | 单据类 | 王炳燕 | 李平辉 | 张婷婷
HDSP0030 | 物料搬运单_FOR_EBS_R12 | INV | 单据类 | 王炳燕 | 李平辉 | 邵葵
HDSP0031 | 生产完工及投料报表_FOR_EBS_R12 | WIP | 报表类 | 王炳燕 | 李平辉 | 张婷婷
HDSP0032 | 销售订单交货明细报表_FOR_EBS_R12 | OM | 报表类 | 唐朝阳 | 陈夏晓 | 程沛
HDSP0033 | 组织间调拨在途报表_FOR_EBS_R12 | INV | 报表类 | 王炳燕 | 李平辉 | 李茜
HDSP0034 | 供应商选择报表_FOR_EBS_R12 | PO | 报表类 | 杨进丰 | 刘洪玉 | 李应龙
HDSP0035 | 采购到货情况报表_FOR_EBS_R12 | PO | 报表类 | 杨进丰 | 刘洪玉 | 李应龙
HDSP0036 | 采购申请进度报表_FOR_EBS_R12 | PO | 报表类 | 杨进丰 | 刘洪玉 | 李应龙
HDSP0037 | 供应商实际采购价格分析报表_FOR_EBS_R12 | PO | 报表类 | 杨进丰 | 刘洪玉 | 李应龙
HDSP0038 | 银行对帐工作台_FOR_EBS_R12 | CE | 平台类 | 肖辉平 | 董乃浩 | 张汎舟
HDSP0039 | 网银接口_FOR_EBS_R12 | CE | 工具类 | 董乃浩 | 肖辉平 | 吴干元
HDSP0040 | WebADI_通用功能_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 吕立元 | 贺斌 | 吕立元
HDSP0041 | WebADI_创建物料类别_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 鲁康 | 贺斌 | 沈雨华
HDSP0042 | WebADI_物料_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 李德远 | 贺斌 | 沈雨华
HDSP0043 | WebADI_库存事务_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 王娅汝 | 贺斌 | 沈雨华
HDSP0044 | WebADI_物料清单_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 张宇 | 贺斌 | 谢娇艳
HDSP0045 | WebADI_工艺路线_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 张帆 | 贺斌 | 谢娇艳
HDSP0046 | WebADI_供应商_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 樊思兰 | 贺斌 | 王太飞
HDSP0047 | WebADI_客户_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 吕立元 | 贺斌 | 黄乐
HDSP0048 | WebADI_银行_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 王博 | 贺斌 | 李岩
HDSP0049 | WebADI_销售价目表_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 朱寒锋 | 贺斌 | 沈雨华
HDSP0050 | WebADI_销售订单_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 朱寒锋 | 贺斌 | 沈雨华
HDSP0051 | WebADI_采购订单_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 王娅汝 | 贺斌 | 沈雨华
HDSP0052 | WebADI_采购接收_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 万利强 | 贺斌 | 沈雨华
HDSP0053 | WebADI_离散任务_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 尹露 | 贺斌 | 谢娇艳
HDSP0054 | WebADI_应收事务_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 赵林杰 | 贺斌 | 黄乐
HDSP0055 | WebADI_应付发票_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 张翔 | 贺斌 | 王太飞
HDSP0056 | WebADI_预置文件值_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 代少秋 | 贺斌 | 王太飞
HDSP0057 | WebADI_物料目录_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 李哲 | 贺斌 | 沈雨华
HDSP0058 | WebADI_标准成本_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 曹天娇 | 贺斌 | 谢娇艳
HDSP0059 | WebADI_批准供应商列表_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 邓克俭 | 贺斌 | 沈雨华
HDSP0060 | WebADI_采购退货_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 万利强 | 贺斌 | 沈雨华
HDSP0061 | WebADI_MRP预测_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 江琳琳 | 贺斌 | 谢娇艳
HDSP0062 | WebADI_资源事务_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 赵林杰 | 贺斌 | 谢娇艳
HDSP0063 | WebADI_应付费用报表_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 肖东伟 | 贺斌 | 李岩
HDSP0064 | WebADI_银行分行_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 赵林杰 | 贺斌 | 李岩
HDSP0065 | WebADI_银行账户_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 赵林杰 | 贺斌 | 李岩
HDSP0066 | WebADI_物料类别分配_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 张帆 | 贺斌 | 沈雨华
HDSP0067 | WebADI_职责_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 丁林 | 贺斌 | 王太飞
HDSP0068 | WebADI_用户职责分配_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 丁林 | 贺斌 | 王太飞
HDSP0069 | WebADI_安全库存量导入 | WebADI | 工具类 | 王博 | 贺斌 | 沈雨华
HDSP0070 | WebADI_修改量导入 | WebADI | 工具类 | 尹露 | 贺斌 | 沈雨华
HDSP0071 | WebADI_修改量限定词导入 | WebADI | 工具类 | 尹露 | 贺斌 | 沈雨华
HDSP0072 | WebADI_人员基本信息导入 | WebADI | 工具类 | 赵林杰 | 贺斌 | 李岩
HDSP0073 | WebADI_人员分配信息导入 | WebADI | 工具类 | 赵林杰 | 贺斌 | 李岩
HDSP0074 | WebADI_人员附加信息导入 | WebADI | 工具类 | 赵林杰 | 贺斌 | 李岩
HDSP0075 | WebADI_人员特殊信息导入 | WebADI | 工具类 | 赵林杰 | 贺斌 | 李岩
HDSP0076 | WebADI_采购申请导入 | WebADI | 工具类 | 王娅汝 | 贺斌 | 沈雨华
HDSP0077 | WebADI_值集安全性分配 | WebADI | 工具类 | 赵林杰 | 贺斌 | 王太飞
HDSP0078 | WebADI_值集安全性 | WebADI | 工具类 | 赵林杰 | 贺斌 | 王太飞
HDSP0079 | WebADI_值集值导入 | WebADI | 工具类 | 赵林杰 | 贺斌 | 王太飞
HDSP0080 | WebADI_货位导入 | WebADI | 工具类 | 曹天娇 | 贺斌 | 沈雨华
HDSP0081 | WebADI_收款导入 | WebADI | 工具类 | 米俊玉 |  | 黄乐
HDSP0082 | WebADI_公司间往来账户导入 | WebADI | 工具类 | 肖东伟 |  | 黄乐
HDSP0083 | WebADI_税率纳税账户导入 | WebADI | 工具类 | 米俊玉 |  | 吕娜
HDSP0084 | WebADI_平衡段分配 | WebADI | 工具类 | 米俊玉 |  | 黄乐
HDSP0085 | WebADI_BOM删除组 | WebADI | 工具类 | 万雪 | 贺斌 | 谢娇艳
HDSP0087 | WebADI_处方导入 | WebADI | 工具类 | 胡松 | 贺斌 | 谢娇艳
HDSP0088 | WebADI_配方导入 | WebADI | 工具类 | 胡松 | 贺斌 | 谢娇艳
HDSP0089 | WebADI_序列号定义和分配 | WebADI | 工具类 | 彭颖 | 贺斌 | 李岩
HDSP0090 | WebADI_菜单导入 | WebADI | 工具类 | 王博 | 贺斌 | 简福华
HDSP0091 | WebADI_物料分配 | WebADI | 工具类 | 赵林杰 | 贺斌 | 沈雨华
HDSP0092 | WebADI_部门导入_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 葛建强 | 贺斌 | 黄乐
HDSP0093 | WebADI_资源导入_FOR_EBS_R12 | WebADI | 工具类 | 葛建强 | 贺斌 | 简福华
HDSP0094 | WebADI_子库存导入 | WebADI | 工具类 | 樊思兰 | 吕立元 | 沈雨华
HDSP0095 | WebADI_ECO导入 | WebADI | 工具类 | 陈原 | 陈原 | 简福华
HDSP0096 | WebADI_员工供应商导入 | WebADI | 工具类 | 李德远 | 李德远 | 赵钰颖
HDSP0100 | HDSP:待付款清单 | AP | 报表类 | 杨进丰 | 邓金边 | 张晶
HDSP0101 | HDSP:供应商余额报表（含期初） | AP | 报表类 | 杨进丰 | 邓金边 | 张晶
HDSP0102 | HDSP:供应商余额报表（含暂估） | AP | 报表类 | 杨进丰 | 邓金边 | 张晶
HDSP0103 | HDSP:应付暂估报表（汇总） | AP | 报表类 | 杨进丰 | 邓金边 | 张晶
HDSP0104 | HDSP:应付暂估报表（明细） | AP | 报表类 | 杨进丰 | 邓金边 | 张晶
HDSP0140 | 销售价格变动分析表 | OM | 报表类 | 李平辉 | 王炳燕 | 程沛
HDSP0105 | HDSP:供应商明细帐（应付与暂估） | AP | 报表类 | 杨进丰 | 邓金边 | 张晶
HDSP0106 | HDSP:员工借款统计 | AP | 报表类 | 杨进丰 | 邓金边 | 刘阳
HDSP0107 | HDSP:客户余额表 | AR | 报表类 | 谈树根 | 钟兴林 | 吴干元
HDSP0108 | HDSP:客户明细帐 | AR | 报表类 | 谈树根 | 钟兴林 | 吴干元
HDSP0109 | HDSP:按供应商列出的发票价格差异报表 | AP | 报表类 | 杨进丰 | 邓金边 | 张晶
HDSP0110 | HDSP:固定资产折旧表 | FA | 报表类 | 钟兴林 | 谈树根 | 刘阳
HDSP0111 | HDSP:固定资产明细表 | FA | 报表类 | 钟兴林 | 谈树根 | 刘阳
HDSP0112 | HDSP:应付账龄报表 | AP | 报表类 | 杨进丰 | 邓金边 | 张晶
HDSP011201 | 应付账龄报表（AP+GL） | AP | 报表类 | 米俊玉 | 杨进丰 | 张晶
HDSP0145 | 应收票据明细表 | AR | 报表类 | 钟兴林 | 谈树根 | 聂小敏
HDSP0113 | HDSP:预付账龄报表 | AP | 报表类 | 杨进丰 | 邓金边 | 张晶
HDSP0146 | 应付票据明细表 | AP | 报表类 | 米俊玉 | 杨进丰 | 聂小敏
HDSP0144 | 银行授信管理平台 | CE | 平台类 | 杨进丰 | 米俊玉 | 吴干元
HDSP0114 | HDSP:应收账龄报表 | AR | 报表类 | 谈树根 | 钟兴林 | 张汎舟
HDSP011401 | 应收账龄报表（AR+GL） | AR | 报表类 | 谈树根 | 钟兴林 | 张汎舟
HDSP014401 | 银行授信管理报表 | CE | 报表类 | 杨进丰 | 米俊玉 | 吴干元
HDSP0115 | HDSP:预收账龄报表 | AR | 报表类 | 谈树根 | 钟兴林 | 张汎舟
HDSP011501 | 预收账龄报表（AR+GL） | AR | 报表类 | 谈树根 | 钟兴林 | 张汎舟
HDSP0128 | 现金流量表(对方科目法) | GL | 报表类 | 杨进丰 | 米俊玉 | 吴量
HDSP0116 | HDSP:库存现有量报表 | INV | 报表类 | 王炳燕 | 李平辉 | 李茜
HDSP0117 | HDSP:应付发票明细表 | AP | 报表类 | 杨进丰 | 邓金边 | 张晶
HDSP0118 | HDSP:事务处理明细表 | AR | 报表类 | 钟兴林 | 谈树根 | 吴干元
HDSP0119 | HDSP:客户余额明细表（界面数） | AR | 报表类 | 谈树根 | 钟兴林 | 吴干元
HDSP0120 | HDSP:应收账龄表（界面数） | AR | 报表类 | 谈树根 | 钟兴林 | 张汎舟
HDSP0121 | HDSP:预收账龄表（界面数） | AR | 报表类 | 谈树根 | 钟兴林 | 张汎舟
HDSP0122 | HDSP:物料事务处理报表（PAC） | CST | 报表类 | 董乃浩 | 贺斌 | 邵葵
HDSP0123 | 设置导出 | TECH | 工具类 | 王炳燕 | 陈贤坤 | 李志英
HDSP0133 | 库存发生额变动与帐户发生额变动比较 | INV | 报表类 | 王炳燕 | 李平辉 | 吴量
HDSP0134 | 实际库存值报表 | INV | 报表类 | 王炳燕 | 李平辉 | 吴量
HDSP0126 | 固定资产变动明细表 | FA | 报表类 | 钟兴林 | 谈树根 | 刘阳
HDSP0127 | 固定资产变动汇总表 | FA | 报表类 | 钟兴林 | 谈树根 | 刘阳
HDSP011402 | 应收账龄报表——项目维度 | AR | 报表类 | 钟兴林 | 谈树根 | 张汎舟
HDSP0129 | iSetup设置导入基础包 | SYS | 工具类 | 钟兴林 | 夏竞成 | 李志英
HDSP011502 | 预收账龄报表——项目维度 | AR | 报表类 | 钟兴林 | 谈树根 | 张汎舟
HDSP010401 | 应付暂估明细表（业务） | AP | 报表类 | 米俊玉 | 杨进丰 | 张晶
HDSP011202 | 应付账龄报表——项目维度 | AP | 报表类 | 米俊玉 | 杨进丰 | 张晶
HDSP011301 | 预付账龄报表（AP+GL） | AP | 报表类 | 米俊玉 | 杨进丰 | 张晶
HDSP011302 | 预付账龄报表——项目维度 | AP | 报表类 | 米俊玉 | 杨进丰 | 张晶
HDSP0135 | 需重分类客户表 | AR | 报表类 | 谈树根 | 钟兴林 | 张汎舟
HDSP0136 | 需重分类供应商表 | AP | 报表类 | 米俊玉 | 杨进丰 | 张晶
HDSP0137 | 总账凭证行查询 | GL | 平台类 | 杨进丰 | 米俊玉 | 张晶
HDSP0138 | 库存周转率分析表 | INV | 报表类 | 王炳燕 | 李平辉 | 黎令洲
HDSP0124 | 其他应付款账龄报表（AP+AR+GL） | AP | 报表类 | 米俊玉 | 杨进丰 | 张晶
HDSP0141 | 供应商信息报表 | PO | 报表类 | 李平辉 | 王炳燕 | 李应龙
HDSP0142 | 物料搬运单统计报表 | INV | 报表类 | 王炳燕 | 李平辉 | 邵葵
HDSP0125 | 其他应收款账龄报表（AP+AR+GL） | AP | 报表类 | 米俊玉 | 杨进丰 | 张晶
HDSP0130 | 资源和制造费用实际费率的计算 | CST | 通用程序 | 董乃浩 | 董乃浩 | 张晶
HDSP0143 | 应付暂估账龄报表 | AP | 报表类 | 米俊玉 | 杨进丰 | 张晶
HDSP0131 | 客户明细导出报表 | OM | 报表类 | 李平辉 | 王炳燕 | 张婷婷
HDSP0132 | 工单完工率分析表 | WIP | 报表类 | 李平辉 | 王炳燕 | 张婷婷
HDSP0200 | 即时打印通用程序 | TECH | 通用程序 | 肖辉平 | 董乃浩 | 肖辉平
HDSP0201 | 标准成本差异分摊 | CST | 通用程序 | 董乃浩 | 董乃浩 | 吴干元
HDSP0202 | 通用审批工作流 | Workflow | 通用程序 | 袁良杰 | 袁良杰 | 袁良杰
HDSP0203 | form表单多语言 | TECH | 工具类 | 罗腾 | 罗腾 | 罗腾
HDSP0204 | 通用webservice调用及xml table动态解析 | Webservice | 通用程序 | 谈树根 | 谈树根 | 谈树根
HDSP0205 | 通用附件上传 | TECH | 通用程序 | 张翔 | 张翔 | 张翔
HDSP0206 | 表单权限控制通用开发 | TECH | 通用程序 | 彭金金 | 彭金金 | 彭金金
HDSP0207 | 仓储权限管理 | INV | 平台类 | 杨进丰 | 杨进丰 | 向康林
HDSP0208 | 预付应付自动核销 | AP | 通用程序 | 米俊玉 | 米俊玉 | 郭园
HDSP0209 | 预收应收自动核销 | AR | 通用程序 | 米俊玉 | 米俊玉 | 胡珊珊
HDSP0210 | 收款自动核销 | AR | 通用程序 | 米俊玉 | 米俊玉 | 胡珊珊
HDSP0212 | 通用接口导入(互联网行业版本) | TECH | 通用程序 | 李梽 | 李梽 | 代菁
HDSP0213 | 通用导入（Form版本） | TECH | 通用程序 | 杜鼎 | 杜鼎 | 汤文静
HDSP0214 | 付款申请 | AP | 平台类 | 杨进丰 | 杨进丰 | 周静
HDSP0215 | 收款通知单 | AR | 平台类 | 米俊玉 | 米俊玉 | 周静
HDSP0216 | Form自动生成器 | TECH | 通用程序 | 石博 | 石博 | 石博
HDSP0217 | 银企直连 | TECH | 平台类 | 刘杰 | 刘杰 | 刘杰
HDSP0218 | 通用FTP接口平台 | TECH | 平台类 | 吴杰 | 吴杰 | 吴杰

## 说明和分析
按状态 | [8 empty] | 按状态和设计 |  |  | 按状态和开发 |  |  |  | 按状态和测试 |  |  | 按开发和方式 |  |  | 按开发和模块
完成阶段 | (全部) | [7 empty] | 完成阶段 | (全部) |  | 完成阶段 | (全部) |  |  | 完成阶段 | (全部) |  | 完成阶段 | (全部) |  | 完成阶段 | (全部)
| 数据 | [7 empty] | 个数 |  |  |  | 数据 |  |  | 个数 |  |  | 个数 |  |  | 个数
状态 | 个数 | 首交 | 上线 | 技术 | 功能 | 合计 | SOW | 变更 | 状态 | 设计者 | 汇总 | 状态 | 个数 | 首交 | 技术 | 状态 | 测试者 | 汇总 | 开发者 | 开发方式 | 汇总 | 开发者 | 模块 | 汇总
(空白) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (空白) | (空白) | 0 | (空白) | 0 | 0 | 0 | (空白) | (空白) | 0 | 总计 |  | 0 | 总计 |  | 0
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 总计 |  | 0 | 总计 | 0 | 0 | 0 | 总计 |  | 0
按模块
完成阶段 | (全部)
数据
模块 | 个数 | 首交 | 上线 | 技术 | 功能 | 合计 | SOW | 变更
(空白) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 附 人天说明 (hidden)
汉得认为，除了方案和编码，一个成功的开发项目，必须非常重视功能设计、重视技术设计、重视测试工作，并要求各位顾问和技术非常仔细地完成MD060功能设计书、MD065技术设计书、测试报告、操作手册，这样才能保证最终交付的软件产品，具有高质量、高扩展性、良好的性能，在人员更替的情况下，亦能保证系统正常、稳定的运行下去、维护下去。 而部分企业的IT人员，目前仍旧仅重视编码，忽视了其他环节，这样在人天上和汉得的分歧就比较可理解了。 下面简单描述下，在总体方案后，软件开发需要经历的阶段和主要任务。汉得十多年来软件开发、ERP实施的经验表明，保持这些阶段的人天比例为2：1：3：3：0.5是比较合理的，可以看到，编程工作，仅占整个开发的3/10。
1、功能设计，交付物：MD060功能设计书。主要涉及工作：
业务背景、适用范围描述；界面字段、布局设计与文档；界面访问组织、数据权限设计与文档；字段数据格式、值列表数据范围设计与文档；界面字段控制、数据关系设计与文档；界面后台处理数据逻辑关系设计与文档；预置文件控制逻辑关系设计与文档；查询条件字段、值列表设计与文档；查询条件字段控制设计与文档；与请求参数控制设计与文档；请求数据处理逻辑关系与文档；请求处理结果输出布局与文档。
2、技术设计，交付物：MD065技术设计书。主要涉及工作：
深刻理解业务需求和功能设计书，理清每个功能点的数据流、数据关系，并放在整个系统的框架内统一考虑，设计满足第三范式的表结构，选择最合理的实现方式和集成方式，充分考虑系统间的追溯关系。对于复杂的开发，需要编制伪代码；对于难度较大的开发，需要提前进行测试，提供开发模版或实现范例。
3、程序编码，交付物：程序源代码和可执行代码、安装手册。主要涉及工作：
开发人员需要重视对需求和功能设计的深刻理解，若有疑问或无法实现的逻辑，需要与功能顾问讨论甚至返回修改MD060；对每个功能点开发，选择最佳的实现方式，包括模块化方式、正确的触发器、执行路径比较优的SQL、具有扩展性的逻辑控制、杜绝Hard Code等。程序编制完，需要在小范围内做单元测试，才能交付功能顾问测试、用户测试。
4、测试，交付物：测试报告。主要涉及工作：
界面字段、布局测试与文档记录；界面各字段间、逻辑测试与文档记录；界面清空、数据保存、数据删除等基本操作测试与文档记录；界面打开、关闭响应测试与文档记录；各字段数据输入验证测试与文档记录；各字段间控制关系、后台各种数据处理关系测试与文档记录；界面组织与数据访问权限组合逻辑关系测试与文档记录；预置文件各种不同组合关系数据逻辑测试与文档记录；查询条件控制与结果测试与文档记录；请求参数不同组合控制与请求结果测试与文档记录；多数据、多用户并发压力测试与文档记录。
5、操作手册，主要涉及工作：
操作相关业务和适用范围；不同业务情况的不同操作步骤；系统进入和路径选择；系统界面和字段说明；操作步骤和界面各字段不同控制说明；常见错误说明；出错应急处理办法和步骤。

## 进度分析
开发进度统计报表
| 状态 | 数据
| 数量汇总 | 人天汇总 | 进度汇总
完成阶段
总计 |  |  | #DIV/0!

## Lookups
LU_Types | LU_Ratings |  | LU_Types |  |  | LU_Ratings |  |  | 任务状态 | 总状态 | Division | Mode | Resources | Level | LU_Level_Metrics |  | Resource_Rows | Yes_No | Types
H0-Web Page | Very Easy |  | H0-Web Page | 1 |  | Very Easy | 1 |  | 1-未检查 | 0-等待M060 | AIGC | 应用标准化 | 顾问组 | T2 | L1 | 0.5 | 4 | 是 | 移植
H0-Java Report | Easy |  | H0-Java Report | 2 |  | Easy | 2 |  | 2-进行中 | 1-等待开发 | 前端 | 远程开发 | 周苗 | T2 | L2 | 0.5 |  | 否 | 方案取消
H0-Java Program | Medium |  | H0-Java Program | 3 |  | Medium | 3 |  | 3-已检查 | 2-正在开发 | 后端 | 现场开发 | 杨金平 | T3 | L3 | 0.5 |  |  | 新增
H0-Interface | Complex |  | H0-Interface | 4 |  | Complex | 4 |  | 4-更新中 | 3-等待测试 |  |  | 段曼琦 | T3 | T1 | 0.5 |  |  | 方案新增
H0-Java WorkFlow | Maintain |  | H0-Java WorkFlow | 5 |  |  |  |  | 5-结束 | 4-等待修改 |  |  |  |  | T2 | 0.75 |  |  | 非SOW
微信小程序 |  |  | 微信小程序 | 6 | [5 empty] | 5-测试完成 |  |  |  |  | T3 | 1 |  |  | 遗漏
SRS |  |  | SRS | 7 | [5 empty] | 6-已移植UAT |  |  |  |  | T4 | 1.25 |  |  | 合并
Flexfield |  |  | Flexfield | 8 | [5 empty] | 7-已经上线 |  |  |  |  | T5 | 1.5
JSP |  |  | JSP | 9 | [5 empty] | 8-方案待定 |  |  |  |  | T6 | 1.75
JSP Mod |  |  | JSP Mod | 10 | [5 empty] | 9-已经取消 |  |  |  |  | T7 | 1.88
XMLP |  |  | XMLP | 11 | [10 empty] | T8 | 2
HTML报表 |  |  | HTML报表 | 12 | [10 empty] | P1 | 3
[15 empty] | P2 | 3
[15 empty] | M1 | 3
[15 empty] | M2 | 3
[15 empty] | E | 3
[15 empty] | SM | 3
[15 empty] | PMT | 3
Base Metrics
Module Type | Design |  |  |  | Build |  |  |  | Upgrade
| VE | E | M | C | VE | E | M | C
H0-Web Page | 0.5 | 1.5 | 3.9 | 6.5 | 0.96 | 3.2 | 6.4 | 12.8 | 1
H0-Java Report | 0.5 | 1 | 2.5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1
H0-Java Program | 0.7 | 2.4 | 3.6 | 7.2 | 1.4 | 3.6 | 7.2 | 12 | 1.2
H0-Interface | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1
H0-Java WorkFlow | 0.7 | 2.4 | 3.6 | 7.2 | 1.4 | 3.6 | 7.2 | 12 | 1.2
微信小程序 | 0.7 | 2.4 | 3.6 | 7.2 | 1.4 | 3.6 | 7.2 | 12 | 1.2
SRS | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 0
Flexfield | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0
JSP | 0.5 | 1 | 2 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 6 | 1
JSP Mod | 0.25 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 5 | 1
XMLP | 0.5 | 1 | 2.5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1
HTML报表 | 0.5 | 1 | 2.5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1
| 6.1 | 18.45 | 33.7 | 61.1 | 11.66 | 30 | 60 | 102.8 | 10.6
Note on B33: William SHI: Simple report consisting of one SQL statement. Minimal formatting.一个简单报表由一个SQL语句，最少的格式组成。
Note on C33: William SHI: Some formatting and processing logic of one or two tables.对一个或两个表的一些格式和过程逻辑。
Note on D33: William SHI: Several tables queried (perhaps master-detail) and significant processing logic or formatting.一个表查询（可能是主---从查询）和重大的处理逻辑和格式。
Note on E33: William SHI: Complex processing logic and report formatting. Multiple table reporting hierarchy or cross-tabulation.复杂处理逻辑和报表格式。多个表的报表层次或交叉表。
Note on B34: William SHI: Script that operates on a single table. A database trigger that inserts a row into another table would be an example.对一个单独表的操作脚本。一个增加一个列到另一个表的数据库触发器将是一个例子
Note on C34: William SHI: Updates to 2-3 tables with minimal conditional logic or looping.更新2至3个表的以最少的条件逻辑或循环
Note on D34: William SHI: Updates to 3 or more tables with some conditional logic, calculations, and looping.更新3个以上表的以一些条件逻辑，计算和循环
Note on E34: William SHI: Updates to 5 or more tables with sophisticated conditional logic, calculations, and looping.更新5个表以上的以诡辩的条件逻辑，计算和循环。
Note on B36: William SHI: Script that operates on a single table. A database trigger that inserts a row into another table would be an example.对一个单独表的操作脚本。一个增加一个列到另一个表的数据库触发器将是一个例子
Note on C36: William SHI: Updates to 2-3 tables with minimal conditional logic or looping.更新2至3个表的以最少的条件逻辑或循环
Note on D36: William SHI: Updates to 3 or more tables with some conditional logic, calculations, and looping.更新3个以上表的以一些条件逻辑，计算和循环
Note on E36: William SHI: Updates to 5 or more tables with sophisticated conditional logic, calculations, and looping.更新5个表以上的以诡辩的条件逻辑，计算和循环。
Note on B37: William SHI: Script that operates on a single table. A database trigger that inserts a row into another table would be an example.对一个单独表的操作脚本。一个增加一个列到另一个表的数据库触发器将是一个例子
Note on C37: William SHI: Updates to 2-3 tables with minimal conditional logic or looping.更新2至3个表的以最少的条件逻辑或循环
Note on D37: William SHI: Updates to 3 or more tables with some conditional logic, calculations, and looping.更新3个以上表的以一些条件逻辑，计算和循环
Note on E37: William SHI: Updates to 5 or more tables with sophisticated conditional logic, calculations, and looping.更新5个表以上的以诡辩的条件逻辑，计算和循环。